## PT2018
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S. | [27 empty] | NIT: 900.403.616-1 FR-EFR-SST-002 Versión 01
CICLO PHVA | OBJETIVO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE (S) | FRECUENCIA | I TRIMESTRE (2020) | [5 empty] | II TRIMESTRE (2020) | [5 empty] | III TRIMESTRE (2020) | [5 empty] | IV TRIMESTRE (2020) | [5 empty] | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | CONSOLIDADO
[5 empty] | ENE |  | FEB | Feb | MAR | Mar | ABR | Abr | MAY | May | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | E | [9 empty] | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | P | E | % EJECUCIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | bar: FEB to II TRIMESTRE (2020) JUN
PLANEAR
PLANEAR | Identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual y los programas de SGSST de acuerdo con la identificación de peligros y valoración de los riesgos de la Empresa Ferrea Regional | Realizar la evaluación de estándares mínimos del SG- SST de la Empresa Ferrea Regional | Encargado del SG-SST Asesor del SG-SST | Anual | P | [23 empty] | Soporte de aplicación de los estandares minimos de la Resolución 0312 de 2019 |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | Formular y aprobar del Plan de Trabajo Anual del SGSST del año 2020 | Encargado del SG-SST Asesor del SG-SST | Anual | P | [23 empty] | Documento del Plan de Trabajo Anual firmado por el gerente |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | Actualizar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos conforme a los nuevos cargos y/o actividades de la Organización | Encargado del SG-SST Asesor del SG-SST | Anual | P | [23 empty] | Documento de Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de Empresa Ferrea Regional |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | Revisión y/o actualización de controles de los peligros identificados (jerarquización de medidas de control) | Encargado del SG-SST Asesor del SG-SST | Anual | P | [23 empty] | Documento de Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de Empresa Ferrea Regional |  | 1 | 0 | 0% | 0%
| Establecer el compromiso de la Organización por garantizar la Seguridad y Salud de los Trabajadores | Revisar y si aplicar actualizar y publicar la Politica y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Encargado del SG-SST Asesor del SG-SST | Anual | P | [23 empty] | Resolución con politica SST aprobada la cual debe esta publicada |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | Reinducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los empleados de planta y subcontratistas | Encargado del SG-SST Asesor del SG-SST | Anual | [24 empty] | Soportes de la inducción |  | 1 | 0 | 0% | 0% | bar: FEB
|  | Realizar la notificación de riesgos a todos los trabajadores tanto de planta como subcontratistas de la EFR | Encargado del SG-SST Asesor del SG-SST | Anual | [24 empty] | Soportes de la inducción |  | 1 | 0 | 0% | 0% | bar: FEB
|  | Divulgar el plan de emergencias de la Empresa Ferrera Regional | Encargado del SG-SST Asesor del SG-SST | Anual | [24 empty] | Soportes de la inducción |  | 1 | 0 | 0% | 0% | bar: FEB
|  | Divulgar la politica de prevención de consumo de sustancias psicoactivas | Encargado del SG-SST Asesor del SG-SST | Anual | [24 empty] | Soportes de la inducción |  | 1 | 0 | 0% | 0% | bar: FEB
| Capacitar a los trabajadores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo | Diseñar y definir el Programa de capacitación anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2020 | Encargado del SG-SST Asesor del SG-SST | Anual | [24 empty] | Programa de capacitación anual |  | 1 | 0 | 0% | 0% | bar: FEB
| Establecer los lineamientos para la respuesta ante una emergencia | Actualización del plan de emergencias confome a los cambios de la EFR, los recursos disponibles y los cambios en las actividades | Encargado del SG-SST Asesor del SG-SST | Anual | [24 empty] | Documentos de Plan de emergencias |  | 1 | 0 | 0% | 0% | bar: MAR
|  | Entrega de dotación a la brigada de emergencias | Encargado del SG-SST Asesor del SG-SST | Anual | [24 empty] | Documentos de Plan de emergencias y soporte de entrega de dotación | bar: MAR
HACER
HACER | Funcionamiento de los comités Parietarios | Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Comités mensuales, Inspecciones de seguridad, investigación de AT o EL) | Integrantes de comité Encargado del SGSST | Mensual o cada vez que aplique | P | [11 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Actas de reunión del comité, registro de inspecciones de seguridad y de investigación de AT o EL |  | 12 | 0 | 0% | 0% | bar: FEB; MAR; II TRIMESTRE (2020) ABR; II TRIMESTRE (2020) MAY; II TRIMESTRE (2020) JUN
|  | Funcionamiento del Comité de Convicencia Laboral (Comités mensuales, acompañamiento a trabajadores | Integrantes de comité Encargado del SGSST | Trimestral o cada vez que aplique | P | [11 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | Actas de reunión del comité |  | 4 | 0 | 0% | 0% | bar: II TRIMESTRE (2020) ABR
| Capacitar a los trabajadores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo | Implementar el programa de capacitación anual conforme a lo establecido | Encargado del SG-SST | Mensual | [12 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registro de capacitaciones |  | 11 | 0 | 0% | 0% | bar: FEB; MAR; II TRIMESTRE (2020) ABR; II TRIMESTRE (2020) MAY; II TRIMESTRE (2020) JUN
| Realizar las actividades de medicina preventiva, laboral y del trabajo | Llevar a cabo los examenes medicos de ingreso y/o periodicos de todos los trabajadores de planta y subcontratistas | Encargado del SG-SST | Anual o cuando aplique | P | [11 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | Examenes ocupacionales |  | 4 | 0 | 0% | 0% | bar: II TRIMESTRE (2020) ABR
|  | Desarrollar las actividades de promoción y prevención en la Salud (Día de la salud) | Encargado del SG-SST | Bimestral | [14 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | Registro de capacitaciones y fotografico |  | 6 | 0 | 0% | 0% | bar: FEB; II TRIMESTRE (2020) ABR; II TRIMESTRE (2020) JUN
|  | Cumplir las recomendaciones y restricciones que realizan las EPS y/o ARL, emitidas por los medicos tratantes | Encargado del SG-SST | Mensual o cuando aplique | [12 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registro fotografico |  | 11 | 0 | 0% | 0% | bar: FEB; MAR; II TRIMESTRE (2020) ABR; II TRIMESTRE (2020) MAY; II TRIMESTRE (2020) JUN
|  | Hacer reporte de los accidentes de trabajo o enfermedades laborales a la ARL, EPS o Ministerio de Trabajo según aplique | Encargado del SG-SST | Mensual o cuando aplique | P | [11 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | FURAT u oficios de reporte |  | 12 | 0 | 0% | 0% | bar: FEB; MAR; II TRIMESTRE (2020) ABR; II TRIMESTRE (2020) MAY; II TRIMESTRE (2020) JUN
| Implementación de controles operacionales | Implementar los controles establecidos en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y los programas del SG SST | Encargado del SG-SST | Mensual o cuando aplique | P | [11 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registros fotograficos, de capacitación, etc |  | 12 | 0 | 0% | 0% | bar: FEB; MAR; II TRIMESTRE (2020) ABR; II TRIMESTRE (2020) MAY; II TRIMESTRE (2020) JUN
|  | Realizar los mantenimientos periodicos de instalaciones, equipo, maquinas y herramientas, de acuerdo con los manuales y/o fichas tecnicas de los mismos | Encargado del SG-SST | Mensual o cuando aplique | P | [11 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registro de mantenimiento |  | 12 | 0 | 0% | 0% | bar: FEB; MAR; II TRIMESTRE (2020) ABR; II TRIMESTRE (2020) MAY; II TRIMESTRE (2020) JUN
|  | Validar que se realice la entrega de los elementos de protección personal, acorde con el oficio u ocupación que desempeñan los trabajadores y capacitar sobre el uso adecuado de los mismos | Encargado del SG-SST | Mensual o cuando aplique | P | [11 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registro de entrega |  | 12 | 0 | 0% | 0% | bar: FEB; MAR; II TRIMESTRE (2020) ABR; II TRIMESTRE (2020) MAY; II TRIMESTRE (2020) JUN
VERIFICAR
VERFICAR | Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. | Realizar simulacros de emergencia y elaborar informe del mismo | Encargado del SGSST | Semestral | [18 empty] | P | [5 empty] | Informe de simulacros y registro fotografico |  | 2 | 0 | 0% | 0% | bar: II TRIMESTRE (2020) ABR
| Seguimiento del desempeño del Sistema de Gestión | Seguimiento mediante indicadores de los objetivos y programas del Sistema de Gestión SST | Encargado del SGSST | Mensual | P | [11 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registro de medición de indicadores |  | 12 | 0 | 0% | 0% | bar: FEB; MAR; II TRIMESTRE (2020) ABR; II TRIMESTRE (2020) MAY; II TRIMESTRE (2020) JUN
|  | Revisión por la alta gerencia del desempeño el Sistema de Gestión | Encargado del SGSST y Gerencia | Anual | [22 empty] | P |  | Informe de revisión por la gerencia |  | 1 | 0 | 0% | 0%
ACTUAR
ACTUAR | Plan de mejora del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Diseño y aprobación de un Plan de Trabajo Anual teniendo en cuenta las mejoras para el desempeño del Sistema de Gestión SST | Encargado del SGSST Y Gerencia | Anual | [22 empty] | P |  | Informe de revisión por la gerencia |  | 1 | 0 | 0% | 0%
[29 empty] | CONSOLIDADO |  | 123 | 0 | 0% | 0%
| NOMBRE Y FIRMA ASESOR DEL SG SST |  |  | NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DEL SG SST | [19 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE GERENTE DE LA ORGANIZACIÓN
Note on AG7: PROGRAMADO
Note on AH7: EJECUTADO